## Сводный отчет
Сводный отчет по участку производства тентового полотна |  |  |  |  | Текущая дата: | 01 ноя 22
0
Выполнение плана | 0%
№ | Проект | По проекту, м2 | Изготовлено на текущ. момент, м2 | Производственная готовность | Готовность к отгрузке
1 | 051 6х16 АВ Технология | 76.5772 | 76.0694 | 99.34% | 100%
2 | 043 12х24 Тентовые Констр. | 78.5229 | 78.314 | 99.73% | 0%
Итого: |  |  | 0

## Отчет за ноя
Сводный отчет по участку производства тентового полотна за ноя | Текущая дата: | 01 ноя 22
План месяц, м2

## 049 Усть-Кара 7х24
Производственный отчет за 2022-11-03
Проект: | 049 Усть-Кара 7х24
ПВХ покрытие внешнее и внутренее
№ | Дата | Раскрой полотна | Раскрой карманов | Раскрой нащельников | Сварка карманов | Приварить карманы | Пришить второй слой | Приварить нащельники | Упаковка | Общая готовности ТП
1 | 30 сен 22 | 51.2% | 65.66% | 51.64% | 65.66% | 50.78% | 0% | 50.78% | 50.78% | 50.62%
2 | 04 окт 22 | 51.2% | 65.66% | 51.64% | 65.66% | 50.78% | 0% | 50.78% | 50.78% | 50.62%
3 | 19 окт 22 | 61.68% | 85.6% | 66.74% | 88.27% | 50.78% | 25% | 60.95% | 60.95% | 60.79%
4 | 20 окт 22 | 93.1% | 85.6% | 94.09% | 92.55% | 81.31% | 75% | 81.31% | 60.95% | 81.46%
5 | 21 окт 22 | 100% | 100% | 100% | 92.55% | 91.48% | 100% | 91.48% | 91.48% | 91.65%

## 048 13х20 Евраз
Производственный отчет за 2022-11-03
Проект: | 048 13х20 Евраз
ПВХ покрытие внешнее и внутренее
№ | Дата | Раскрой полотна | Раскрой карманов | Раскрой нащельников | Сварка карманов | Приварить карманы | Пришить второй слой | Приварить нащельники | Упаковка | Общая готовности ТП
1 | 21 сен 22 | 23.13% | 0% | 68.82% | 0% | 0% | 36.94% | 22.31% | 22.31% | 22.29%
2 | 22 сен 22 | 37.07% | 0% | 85.66% | 0% | 8.6% | 50.19% | 53.14% | 29% | 52.63%
3 | 23 сен 22 | 45.98% | 0% | 85.66% | 0% | 21.27% | 63.43% | 29% | 35.68% | 29.37%
4 | 26 сен 22 | 71.42% | 12.14% | 94.43% | 17.31% | 33.13% | 81.72% | 38.78% | 38.78% | 39.38%
5 | 27 сен 22 | 71.42% | 12.14% | 94.43% | 24.69% | 57.59% | 100% | 73.78% | 67.02% | 73.74%
6 | 28 сен 22 | 71.42% | 12.14% | 94.43% | 24.69% | 57.59% | 100% | 79.37% | 79.37% | 79.18%
7 | 29 сен 22 | 100% | 98.96% | 94.43% | 88.87% | 90.69% | 100% | 92.76% | 92.76% | 92.87%

## 051 6х16 АВ Технология
Производственный отчет за 2022-11-03
Проект: | 051 6х16 АВ Технология
ПВХ покрытие внешнее и внутренее
№ | Дата | Раскрой полотна | Раскрой карманов | Раскрой нащельников | Сварка карманов | Приварить карманы | Пришить второй слой | Приварить нащельники | Упаковка | Общая готовности ТП
1 | 05 окт 22 | 16.52% | 2.96% | 21.86% | 2.96% | 17.04% | 34.63% | 17.04% | 17.04% | 17.12%
2 | 07 окт 22 | 39.46% | 7.39% | 39.82% | 7.39% | 40.69% | 82.68% | 47.29% | 48.55% | 47.22%
3 | 19 окт 22 | 62.86% | 25.77% | 68.42% | 25.77% | 69.64% | 100% | 69.64% | 70.67% | 69.64%
4 | 21 окт 22 | 62.86% | 25.77% | 68.42% | 90.47% | 92.41% | 100% | 100% | 100% | 99.34%
5 | 01 ноя 22 | 62.86% | 25.77% | 68.42% | 90.47% | 92.41% | 100% | 100% | 100% | 99.34%

## 052 СоюзЭнергоСтрой
Производственный отчет за 2022-11-03
Проект: | 052 СоюзЭнергоСтрой
ПВХ покрытие внешнее и внутренее
№ | Дата | Раскрой полотна | Раскрой карманов | Раскрой нащельников | Сварка карманов | Приварить карманы | Пришить второй слой | Приварить нащельники | Упаковка | Общая готовности ТП
1 | 10 окт 22 | 17.16% | 4.08% | 14.81% | 4.08% | 10.89% | 10.96% | 10.89% | 10.89% | 10.97%
2 | 11 окт 22 | 22.3% | 8.17% | 26.29% | 8.17% | 21.78% | 21.92% | 21.78% | 16.78% | 21.77%
3 | 12 окт 22 | 22.3% | 8.17% | 63.98% | 8.17% | 43.55% | 43.83% | 43.55% | 38.56% | 43.35%
4 | 13 окт 22 | 65.92% | 24.5% | 75.07% | 24.5% | 65.33% | 65.75% | 65.33% | 65.33% | 65.32%
5 | 14 окт 22 | 80.96% | 28.58% | 75.07% | 28.58% | 76.22% | 76.71% | 76.22% | 76.22% | 76.22%
6 | 17 окт 22 | 80.96% | 100% | 100% | 100% | 93.73% | 88.35% | 93.73% | 93.73% | 93.59%
7 | 20 окт 22 | 80.96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 87.47% | 99.78%
8 | 24 окт 22 | 80.96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 87.47% | 99.78%

## 058 Калина +
Производственный отчет за 2022-11-03
Проект: | 058 Калина +
ПВХ покрытие внешнее и внутренее
№ | Дата | Раскрой полотна | Раскрой карманов | Раскрой нащельников | Сварка карманов | Приварить карманы | Пришить второй слой | Приварить нащельники | Упаковка | Общая готовности ТП

## 043 12х24 Тентовые Констр.
Производственный отчет за 2022-11-03
Проект: | 043 12х24 Тентовые Констр.
ПВХ покрытие внешнее и внутренее
№ | Дата | Раскрой полотна | Раскрой карманов | Раскрой нащельников | Сварка карманов | Приварить карманы | Пришить второй слой | Приварить нащельники | Упаковка | Общая готовности ТП
1 | 26 окт 22 | 69.23% | 100% | 88.86% | 5.52% | 44.58% | 62.64% | 62.64% | 0% | 62.62%
2 | 27 окт 22 | 69.23% | 100% | 88.86% | 5.52% | 59.43% | 72.66% | 72.66% | 0% | 72.57%
3 | 28 окт 22 | 69.23% | 100% | 88.86% | 5.52% | 59.43% | 72.66% | 72.66% | 0% | 72.57%
4 | 31 окт 22 | 69.23% | 100% | 88.86% | 5.52% | 59.43% | 72.66% | 72.66% | 0% | 72.57%
5 | 01 ноя 22 | 100% | 100% | 100% | 100% | 59.43% | 100% | 100% | 0% | 99.73%