## Сводный отчет
Сводный отчет по цеху Металлоконструкций |  |  |  |  | Текущая дата: | 01 ноя 22
План день, т | 0
Выполнение плана | 0%
№ | Проект | По проекту, т | Изготовлено на текущ. момент, т | Производственная готовность
1 | 051 6х16 АВ Технология | 27.0044 | 26.6516 | 98.69%
2 | 052 СоюзЭнергоСтрой | 12.5 | 12.3466 | 98.77%
3 | 058 Калина + | 14.2551 | 0.2196 | 1.54%
Итого: |  |  | 0

## Отчет за ноя
Сводный отчет по цеху Металлоконструкций за ноя |  |  |  |  | Текущая дата: | 01 ноя 22
План месяц, т | 0
Выполнение плана | 0%
№ | Проект | По проекту, т | Изготовлено на текущ. момент, т | Производственная готовность | Кол-во дней в производстве в ноя | Всего дней производства проекта
1 | 051 6х16 АВ Технология | 27.0044 | 26.6516 | 98.69% | 1 | 29
2 | 052 СоюзЭнергоСтрой | 12.5 | 12.3466 | 98.77% | 1 | 19
3 | 058 Калина + | 14.2551 | 0.2196 | 1.54% | 1 | 14
Итого: |  |  | 0

## 049 Усть-Кара 7х24
Производственный отчет нарастающим итогом на отчетную дату
Проект: | 049 Усть-Кара 7х24
Конструкции металлические и деталировка
№ | Дата | Заготовка | Сварка | Покраска | Общая готовность ангара
1 | 15 сен 22 | 15.92% | 12.62% | 0% | 11.12%
2 | 18 сен 22 | 47.4% | 33.48% | 8.87% | 33.92%
3 | 20 сен 22 | 58.19% | 83.99% | 44.97% | 63.13%
4 | 21 сен 22 | 83.21% | 92.87% | 61.86% | 81.18%
5 | 22 сен 22 | 100% | 100% | 67.01% | 92.19%
6 | 25 сен 22 | 100% | 100% | 90.49% | 97.75%
7 | 27 сен 22 | 100% | 100% | 100% | 100%

## 048 13х20 Евраз
Производственный отчет нарастающим итогом на отчетную дату
Проект: | 048 13х20 Евраз
Конструкции металлические и деталировка
№ | Дата | Заготовка | Сварка | Покраска | Общая готовность ангара
1 | 21 сен 22 | 1.72% | 0% | 0% | 0.78%
2 | 22 сен 22 | 9.29% | 0% | 0% | 4.2%
3 | 25 сен 22 | 35.65% | 16.88% | 2.03% | 22.35%
4 | 26 сен 22 | 53.83% | 22.5% | 9.82% | 34.1%
5 | 27 сен 22 | 58.37% | 41.14% | 14.88% | 43.63%
6 | 28 сен 22 | 71.56% | 42.64% | 14.88% | 50.14%
7 | 29 сен 22 | 89.18% | 48.35% | 32.9% | 63.74%
8 | 30 сен 22 | 94.11% | 87.58% | 55.93% | 84.14%
9 | 03 окт 22 | 100% | 93.93% | 66.87% | 91.2%
10 | 04 окт 22 | 100% | 100% | 84.34% | 96.83%
11 | 05 окт 22 | 100% | 100% | 100% | 100%

## 051 6х16 АВ Технология
Производственный отчет нарастающим итогом на отчетную дату
Проект: | 051 6х16 АВ Технология
Конструкции металлические и деталировка
№ | Дата | Заготовка | Сварка | Покраска | Общая готовность ангара
1 | 29 сен 22 | 3.52% | 0% | 0% | 1.55%
2 | 30 сен 22 | 31.17% | 0% | 0% | 13.73%
3 | 03 окт 22 | 36.61% | 0% | 0% | 16.12%
4 | 04 окт 22 | 50.34% | 9.33% | 0% | 25.33%
5 | 05 окт 22 | 61.42% | 31.52% | 0% | 37.71%
6 | 06 окт 22 | 67.84% | 43.47% | 10.42% | 46.89%
7 | 07 окт 22 | 67.84% | 54.74% | 20.82% | 53.01%
8 | 08 окт 22 | 70.02% | 73.61% | 38.93% | 64.36%
9 | 10 окт 22 | 70.02% | 72.72% | 38.93% | 64.06%
10 | 11 окт 22 | 70.02% | 72.72% | 38.93% | 64.06%
11 | 12 окт 22 | 70.02% | 72.72% | 38.93% | 64.06%
12 | 13 окт 22 | 70.02% | 72.72% | 56.51% | 67.95%
13 | 14 окт 22 | 70.02% | 72.72% | 65.8% | 70%
14 | 15 окт 22 | 70.02% | 72.72% | 84.14% | 74.06%
15 | 16 окт 22 | 70.02% | 72.72% | 88.35% | 74.99%
16 | 17 окт 22 | 70.02% | 88.16% | 80.33% | 78.44%
17 | 18 окт 22 | 70.02% | 88.16% | 80.33% | 78.44%
18 | 19 окт 22 | 70.02% | 88.16% | 80.33% | 78.44%
19 | 20 окт 22 | 70.02% | 88.16% | 80.33% | 78.44%
20 | 21 окт 22 | 70.02% | 88.16% | 80.33% | 78.44%
21 | 22 окт 22 | 70.02% | 88.16% | 80.33% | 78.44%
22 | 23 окт 22 | 70.02% | 88.16% | 80.33% | 78.44%
23 | 24 окт 22 | 70.02% | 88.16% | 80.33% | 78.44%
24 | 25 окт 22 | 86.36% | 88.16% | 80.33% | 85.63%
25 | 26 окт 22 | 91.7% | 100% | 80.33% | 91.99%
26 | 27 окт 22 | 91.7% | 100% | 80.33% | 91.99%
27 | 28 окт 22 | 91.7% | 100% | 80.33% | 91.99%
28 | 31 окт 22 | 91.7% | 100% | 80.33% | 91.99%
29 | 01 ноя 22 | 97.04% | 100% | 100% | 98.69%

## 052 СоюзЭнергоСтрой
Производственный отчет нарастающим итогом на отчетную дату
Проект: | 052 СоюзЭнергоСтрой
Конструкции металлические и деталировка
№ | Дата | Заготовка | Сварка | Покраска | Общая готовность ангара
1 | 12 окт 22 | 9.83% | 5.63% | 0% | 6.55%
2 | 13 окт 22 | 15.04% | 6.82% | 0% | 9.54%
3 | 14 окт 22 | 19.99% | 13.29% | 0% | 13.81%
4 | 15 окт 22 | 32.42% | 32.89% | 0% | 25.43%
5 | 16 окт 22 | 36.91% | 45.47% | 8.28% | 32.93%
6 | 17 окт 22 | 37.35% | 65% | 8.28% | 38.39%
7 | 18 окт 22 | 38.25% | 65% | 8.28% | 38.85%
8 | 19 окт 22 | 38.25% | 65% | 8.28% | 38.85%
9 | 20 окт 22 | 47.12% | 65% | 25.02% | 47.06%
10 | 21 окт 22 | 66.34% | 65% | 32.47% | 58.55%
11 | 22 окт 22 | 82.92% | 86.51% | 37.72% | 73.97%
12 | 23 окт 22 | 96.69% | 96.18% | 83.57% | 93.67%
13 | 24 окт 22 | 96.69% | 96.18% | 83.57% | 93.67%
14 | 25 окт 22 | 98.59% | 100% | 83.57% | 95.66%
15 | 26 окт 22 | 98.59% | 100% | 83.57% | 95.66%
16 | 27 окт 22 | 98.59% | 100% | 83.57% | 95.66%
17 | 28 окт 22 | 98.59% | 100% | 83.57% | 95.66%
18 | 31 окт 22 | 98.59% | 100% | 97.73% | 98.77%
19 | 01 ноя 22 | 98.59% | 100% | 97.73% | 98.77%

## 058 Калина +
Производственный отчет нарастающим итогом на отчетную дату
Проект: | 058 Калина +
Конструкции металлические и деталировка
№ | Дата | Заготовка | Сварка | Покраска | Общая готовность ангара
1 | 17 окт 22 | 1.16% | 0% | 0% | 0.56%
2 | 18 окт 22 | 2.63% | 0% | 0% | 1.26%
3 | 19 окт 22 | 2.63% | 0% | 0% | 1.26%
4 | 20 окт 22 | 2.63% | 0% | 0% | 1.26%
5 | 21 окт 22 | 2.63% | 0% | 0% | 1.26%
6 | 22 окт 22 | 2.63% | 0% | 0% | 1.26%
7 | 23 окт 22 | 2.63% | 0% | 0% | 1.26%
8 | 24 окт 22 | 2.63% | 0% | 1.12% | 1.54%
9 | 25 окт 22 | 2.63% | 0% | 1.12% | 1.54%
10 | 26 окт 22 | 2.63% | 0% | 1.12% | 1.54%
11 | 27 окт 22 | 2.63% | 0% | 1.12% | 1.54%
12 | 28 окт 22 | 2.63% | 0% | 1.12% | 1.54%
13 | 31 окт 22 | 2.63% | 0% | 1.12% | 1.54%
14 | 01 ноя 22 | 2.63% | 0% | 1.12% | 1.54%