## Сводный отчет
Сводный отчет по цеху Металлоконструкций |  |  |  |  | Текущая дата: | 10 авг 22
План месяц, м2 | 100
Выполнение плана | 0%
№ | Проект | По проекту, т | Изготовлено на текущ. момент, т | Производственная готовность
Итого: |  |  | 0

## 029 15х30х3 СусуманЗолото
Производственный отчет нарастающим итогом на отчетную дату
Проект: | 029 15х30х3 СусуманЗолото
Конструкции металлические и деталировка
№ | Дата | Заготовка | Сварка | Покраска | Общая готовность ангара
1 | 28 мар 22 | 2.95% | 0% | 0% | 1.43%
2 | 29 мар 22 | 10.11% | 0% | 0% | 4.9%
3 | 30 мар 22 | 15.61% | 0% | 0% | 7.58%
4 | 31 мар 22 | 33.28% | 0% | 0% | 16.15%
5 | 03 апр 22 | 80.41% | 18.02% | 0% | 44.22%
6 | 04 апр 22 | 89.66% | 35.81% | 0% | 53.83%
7 | 05 апр 22 | 97.08% | 40.51% | 0% | 58.78%
8 | 06 апр 22 | 99.69% | 83.62% | 0% | 72.45%
9 | 07 апр 22 | 99.69% | 91% | 0% | 74.58%
10 | 10 апр 22 | 100% | 100% | 0% | 77.32%
11 | 11 апр 22 | 100% | 100% | 3.85% | 78.19%
12 | 12 апр 22 | 100% | 100% | 21.27% | 82.14%
13 | 13 апр 22 | 100% | 100% | 21.27% | 82.14%
14 | 14 апр 22 | 100% | 100% | 46.43% | 87.85%
15 | 17 апр 22 | 100% | 100% | 54.77% | 89.74%
16 | 20 апр 22 | 100% | 100% | 54.77% | 89.74%
17 | 21 апр 22 | 100% | 100% | 78.59% | 95.14%
18 | 24 апр 22 | 100% | 100% | 89.03% | 97.51%
19 | 25 апр 22 | 100% | 100% | 100% | 100%
20 | 04 авг 22 | 23.76% | 0% | 0% | 11.75%

## 031 15х20х3 СусуманЗолото
Производственный отчет нарастающим итогом на отчетную дату
Проект: | 031 15х20х3 СусуманЗолото
Конструкции металлические и деталировка
№ | Дата | Заготовка | Сварка | Покраска | Общая готовность ангара
1 | 03 апр 22 | 47.64% | 6.21% | 0% | 24.76%
2 | 04 апр 22 | 48.21% | 16.43% | 0% | 28.04%
3 | 05 апр 22 | 71.81% | 46.53% | 0% | 48.26%
4 | 06 апр 22 | 80.93% | 46.53% | 0% | 52.65%
5 | 07 апр 22 | 81.63% | 73.55% | 0% | 60.93%
6 | 11 апр 22 | 95.98% | 100% | 19.64% | 80.04%
7 | 12 апр 22 | 100% | 100% | 20.97% | 82.27%
8 | 13 апр 22 | 100% | 100% | 44.81% | 87.61%
9 | 14 апр 22 | 100% | 100% | 46.03% | 87.89%
10 | 17 апр 22 | 100% | 100% | 56.68% | 90.28%
11 | 19 апр 22 | 100% | 100% | 65.94% | 92.36%
12 | 21 апр 22 | 100% | 100% | 80.28% | 95.57%
13 | 24 апр 22 | 98.05% | 100% | 91.38% | 97.13%
14 | 25 апр 22 | 100% | 100% | 100% | 100%

## 033 15х30х6 СусуманЗолото
Производственный отчет нарастающим итогом на отчетную дату
Проект: | 033 15х30х6 СусуманЗолото
Конструкции металлические и деталировка
№ | Дата | Заготовка | Сварка | Покраска | Общая готовность ангара
1 | 05 апр 22 | 1.08% | 0% | 0% | 0.51%
2 | 06 апр 22 | 4.17% | 0% | 0% | 1.97%
3 | 07 апр 22 | 15.28% | 0% | 0% | 7.22%
4 | 10 апр 22 | 66.04% | 48.94% | 0% | 46.13%
5 | 11 апр 22 | 83.58% | 65.2% | 0% | 59.37%
6 | 12 апр 22 | 92.23% | 89.45% | 0% | 70.86%
7 | 13 апр 22 | 92.23% | 96.46% | 1.34% | 73.3%
8 | 14 апр 22 | 100% | 100% | 18.02% | 81.76%
9 | 17 апр 22 | 100% | 100% | 60.75% | 91.27%
10 | 21 апр 22 | 100% | 100% | 72.97% | 93.99%
11 | 24 апр 22 | 100% | 100% | 90.57% | 97.9%
12 | 25 апр 22 | 100% | 100% | 100% | 100%

## 032 12х25х5 СусуманЗолото
Производственный отчет нарастающим итогом на отчетную дату
Проект: | 032 12х25х5 СусуманЗолото
Конструкции металлические и деталировка
№ | Дата | Заготовка | Сварка | Покраска | Общая готовность ангара
1 | 11 апр 22 | 11.51% | 0% | 0% | 4.76%
2 | 12 апр 22 | 25.35% | 0% | 0% | 10.52%
3 | 13 апр 22 | 41.61% | 6.11% | 0% | 19.49%
4 | 14 апр 22 | 59.94% | 21.73% | 0% | 32.73%
5 | 17 апр 22 | 100% | 100% | 27.34% | 83.74%
6 | 18 апр 22 | 100% | 100% | 42.49% | 87.13%
7 | 19 апр 22 | 100% | 100% | 61.18% | 91.31%
8 | 20 апр 22 | 100% | 100% | 65.2% | 92.21%
9 | 21 апр 22 | 100% | 100% | 68.74% | 93%
10 | 24 апр 22 | 100% | 100% | 90.39% | 97.84%
11 | 25 апр 22 | 100% | 100% | 100% | 99.99%

## 037 22х39 ТСГ Асача
Производственный отчет нарастающим итогом на отчетную дату
Проект: | 037 22х39 ТСГ Асача
Конструкции металлические и деталировка
№ | Дата | Заготовка | Сварка | Покраска | Общая готовность ангара
1 | 27 апр 22 | 61.93% | 65.54% | 29.71% | 56.34%
2 | 28 апр 22 | 68.84% | 74.32% | 40.07% | 64.62%
3 | 03 май 22 | 98.72% | 99.56% | 68.29% | 92.47%
4 | 06 май 22 | 100% | 100% | 91.32% | 98.14%
5 | 23 май 22 | 100% | 100% | 94.3% | 98.77%
6 | 29 май 22 | 100% | 100% | 99.55% | 99.91%

## 040 15х30 на склад
Производственный отчет нарастающим итогом на отчетную дату
Проект: | 040 15х30 на склад
Конструкции металлические и деталировка
№ | Дата | Заготовка | Сварка | Покраска | Общая готовность ангара
1 | 22 май 22 | 19.68% | 7.48% | 0% | 11.44%
2 | 23 май 22 | 30.58% | 17.24% | 0% | 19.58%
3 | 24 май 22 | 43.83% | 29.54% | 5.53% | 30.81%
4 | 25 май 22 | 62.29% | 47.28% | 16.48% | 47.24%
5 | 29 май 22 | 99.01% | 95.3% | 45.73% | 85.08%
6 | 30 май 22 | 99.01% | 97.39% | 48.66% | 86.36%
7 | 31 май 22 | 99.01% | 98.16% | 52.85% | 87.59%
8 | 02 июн 22 | 99.01% | 98.16% | 74% | 92.71%
9 | 04 июн 22 | 100% | 100% | 100% | 100%

## 042 УТТ Восток ВП
Производственный отчет нарастающим итогом на отчетную дату
Проект: | 042 УТТ Восток ВП
Конструкции металлические и деталировка
№ | Дата | Заготовка | Сварка | Покраска | Общая готовность ангара
1 | 13 июн 22 | 100% | 100% | 100% | 100%

## 043 12х24 на склад
Производственный отчет нарастающим итогом на отчетную дату
Проект: | 043 12х24 на склад
Конструкции металлические и деталировка
№ | Дата | Заготовка | Сварка | Покраска | Общая готовность ангара
1 | 15 июн 22 | 34.34% | 0% | 0% | 19.59%
2 | 16 июн 22 | 49.36% | 39.09% | 4.11% | 37.64%
3 | 19 июн 22 | 93.24% | 99.57% | 43.29% | 84.2%
4 | 20 июн 22 | 100% | 100% | 60.91% | 91.89%
5 | 21 июн 22 | 100% | 100% | 68.85% | 93.53%
6 | 22 июн 22 | 100% | 100% | 94.22% | 98.8%
7 | 24 июн 22 | 100% | 100% | 98.57% | 99.7%

## 041 18х60 ВЧНГ
Производственный отчет нарастающим итогом на отчетную дату
Проект: | 041 18х60 ВЧНГ
Конструкции металлические и деталировка
№ | Дата | Заготовка | Сварка | Покраска | Общая готовность ангара
1 | 29 июн 22 | 2.52% | 0% | 0% | 1.11%
2 | 30 июн 22 | 4.1% | 7.82% | 0% | 4.43%
3 | 03 июл 22 | 14.33% | 13.95% | 5.31% | 12.19%
4 | 04 июл 22 | 20.22% | 19.5% | 7.64% | 17.18%
5 | 05 июл 22 | 25.57% | 25% | 10.57% | 22.02%
6 | 06 июл 22 | 29.32% | 30.59% | 17% | 27%
7 | 07 июл 22 | 38.63% | 37.23% | 22.03% | 34.45%
8 | 10 июл 22 | 65.42% | 70.08% | 42.76% | 61.91%
9 | 11 июл 22 | 73.5% | 81.13% | 49.21% | 70.63%
10 | 12 июл 22 | 82.33% | 89.66% | 51.95% | 78%
11 | 13 июл 22 | 85.75% | 94.57% | 59.69% | 82.88%
12 | 14 июл 22 | 90.43% | 98.77% | 59.69% | 86.35%
13 | 17 июл 22 | 98.64% | 100% | 81.18% | 95.19%
14 | 18 июл 22 | 98.64% | 100% | 93.91% | 98.04%
15 | 19 июл 22 | 100% | 100% | 100% | 100%

## 038 18х30х15 Иргередмет
Производственный отчет нарастающим итогом на отчетную дату
Проект: | 038 18х30х15 Иргередмет
Конструкции металлические и деталировка
№ | Дата | Заготовка | Сварка | Покраска | Общая готовность ангара
1 | 14 июл 22 | 4.25% | 0% | 0% | 1.44%
2 | 17 июл 22 | 20.53% | 10.17% | 0% | 11.22%
3 | 18 июл 22 | 23.53% | 15.05% | 0% | 14.28%
4 | 19 июл 22 | 27.66% | 18.69% | 0% | 17.19%
5 | 20 июл 22 | 30.93% | 20.55% | 6.03% | 20.55%
6 | 21 июл 22 | 32.52% | 20.55% | 10.39% | 22.15%
7 | 24 июл 22 | 41.78% | 38.48% | 19.9% | 35.09%
8 | 25 июл 22 | 56.03% | 45.76% | 27.09% | 44.7%
9 | 26 июл 22 | 58.79% | 53.47% | 27.09% | 48.8%
10 | 27 июл 22 | 60.3% | 57.75% | 27.09% | 51.11%
11 | 28 июл 22 | 62.21% | 62.99% | 39.19% | 56.92%
12 | 01 авг 22 | 87.24% | 65.69% | 51.6% | 69.47%