## Сводный отчет
Cводный отчет по участку производства утеплителя |  |  |  |  | Текущая дата: | 03 авг 22
План месяц, м2 | 5000
Выполнение плана | 0%
№ | Проект | По проекту, м2 | Изготовлено на текущ. момент, м2 | Производственная готовность | Готовность к отгрузке
Итого: |  |  | 0 | 0%

## 014 12х28 ЛГСС
Производственный отчет нарастающим итогом на отчетную дату
Проект: | 014 12х28 ЛГСС
Утеплитель
№ | Дата | Раскрой полипропилена | Пришить крючки и петли | Сшивка полипропилена | Наклейка синтепона | Пробивка люверс | Сборка | Упаковано | Общая готовность утеплителя
1 | 27 мар 22 | 16.33% | - | 16.33% | 0% | - | 0% | 0% | 8.6%
2 | 28 мар 22 | 100% | - | 100% | 0% | - | 0% | 0% | 52.64%
3 | 02 апр 22 | 100% | - | 100% | 54.31% | - | 48.88% | 0% | 77.07%
4 | 04 апр 22 | 100% | - | 100% | 83.09% | - | 48.88% | 0% | 83.89%
5 | 05 апр 22 | 100% | - | 100% | 100% | - | 100% | 32.59% | 100%
6 | 06 апр 22 | 100% | - | 100% | 100% | - | 100% | 100% | 100%

## 029 15х30х3 СусуманЗолото
Производственный отчет нарастающим итогом на отчетную дату
Проект: | 029 15х30х3 СусуманЗолото
Утеплитель
№ | Дата | Раскрой полипропилена | Пришить крючки и петли | Сшивка полипропилена | Наклейка синтепона | Пробивка люверс | Сборка | Упаковано | Общая готовность утеплителя
1 | 03 авг 22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## 031 15х20х3 СусуманЗолото
Производственный отчет нарастающим итогом на отчетную дату
Проект: | 031 15х20х3 СусуманЗолото
Утеплитель
№ | Дата | Раскрой полипропилена | Пришить крючки и петли | Сшивка полипропилена | Наклейка синтепона | Пробивка люверс | Сборка | Упаковано | Общая готовность утеплителя
1 | 27 апр 22 | 100% | - | 100% | 37.89% | - | 42.83% | 0% | 74.72%
2 | 28 апр 22 | 100% | - | 100% | 90.87% | - | 100% | 0% | 97.93%
3 | 29 апр 22 | 100% | - | 100% | 100% | - | 100% | 0% | 100%

## 030 15х30х7,5 СусуманЗолото
Производственный отчет нарастающим итогом на отчетную дату
Проект: | 030 15х30х7,5 СусуманЗолото
Утеплитель
№ | Дата | Раскрой полипропилена | Пришить крючки и петли | Сшивка полипропилена | Наклейка синтепона | Пробивка люверс | Сборка | Упаковано | Общая готовность утеплителя
1 | 06 апр 22 | 10.47% | - | 10.47% | 5.52% | - | 6.29% | 0% | 8.48%
2 | 07 апр 22 | 10.47% | - | 10.47% | 12.62% | - | 14.38% | 0% | 11.76%
3 | 10 апр 22 | 21.89% | - | 27.77% | 21.44% | - | 19.78% | 0% | 23.02%
4 | 11 апр 22 | 21.89% | - | 27.77% | 29.17% | - | 28.59% | 0% | 26.6%
5 | 13 апр 22 | 66.67% | - | 66.67% | 36.44% | - | 36.88% | 33.33% | 53.61%
6 | 14 апр 22 | 66.67% | - | 66.67% | 50.15% | - | 52.5% | 50.15% | 59.96%
7 | 16 апр 22 | 66.67% | - | 66.67% | 66.67% | - | 52.5% | 50.15% | 63.78%
8 | 18 апр 22 | 96.33% | - | 96.33% | 66.67% | - | 53.17% | 50.75% | 80.69%
9 | 19 апр 22 | 100% | - | 100% | 70.11% | - | 57.1% | 50.75% | 84.37%
10 | 20 апр 22 | 100% | - | 100% | 82.89% | - | 70.98% | 60.26% | 90.15%
11 | 21 апр 22 | 100% | - | 100% | 96.34% | - | 100% | 60.26% | 99.16%
12 | 22 апр 22 | 100% | - | 100% | 100% | - | 100% | 60.26% | 100%

## 033 15х30х6 СусуманЗолото
Производственный отчет нарастающим итогом на отчетную дату
Проект: | 033 15х30х6 СусуманЗолото
Утеплитель
№ | Дата | Раскрой полипропилена | Пришить крючки и петли | Сшивка полипропилена | Наклейка синтепона | Пробивка люверс | Сборка | Упаковано | Общая готовность утеплителя

## 032 12х25х5 СусуманЗолото
Производственный отчет нарастающим итогом на отчетную дату
Проект: | 032 12х25х5 СусуманЗолото
Утеплитель
№ | Дата | Раскрой полипропилена | Пришить крючки и петли | Сшивка полипропилена | Наклейка синтепона | Пробивка люверс | Сборка | Упаковано | Общая готовность утеплителя
1 | 23 апр 22 | 100% | - | 100% | 0% | - | 0% | 0% | 63.7%
2 | 25 апр 22 | 100% | - | 100% | 64.98% | - | 66.02% | 0% | 88.96%
3 | 26 апр 22 | 100% | - | 100% | 100% | - | 100% | 84.93% | 100%
4 | 27 апр 22 | 100% | - | 100% | 100% | - | 100% | 100% | 100%

## 037 22х39 ТСГ Асача
Производственный отчет нарастающим итогом на отчетную дату
Проект: | 037 22х39 ТСГ Асача
Утеплитель
№ | Дата | Раскрой полипропилена | Пришить крючки и петли | Сшивка полипропилена | Наклейка синтепона | Пробивка люверс | Сборка | Упаковано | Общая готовность утеплителя
1 | 24 май 22 | 32.02% | - | 23.63% | 0% | - | 0% | 0% | 16.87%
2 | 25 май 22 | 47.29% | - | 47.29% | 0% | - | 0% | 0% | 28.66%
3 | 29 май 22 | 100% | - | 100% | 7.33% | - | 8.75% | 0% | 63.76%
4 | 30 май 22 | 100% | - | 100% | 8.79% | - | 10.5% | 0% | 64.38%
5 | 07 июн 22 | 100% | - | 100% | 9.53% | - | 11.37% | 0% | 64.7%
6 | 08 июн 22 | 100% | - | 100% | 11.18% | - | 13.34% | 0% | 65.42%
7 | 09 июн 22 | 100% | - | 100% | 14.89% | - | 13.34% | 0% | 66.21%
8 | 13 июн 22 | 100% | - | 100% | 30.29% | - | 36.15% | 4.43% | 73.6%
9 | 14 июн 22 | 100% | - | 100% | 36.24% | - | 43.26% | 4.43% | 76.16%
10 | 15 июн 22 | 100% | - | 100% | 44.84% | - | 52.75% | 21.65% | 78.66%
11 | 16 июн 22 | 100% | - | 100% | 51.71% | - | 60.84% | 33.65% | 81.74%
12 | 18 июн 22 | 100% | - | 100% | 55.14% | - | 64.88% | 47.33% | 83.26%
13 | 20 июн 22 | 100% | - | 100% | 61.67% | - | 72.56% | 47.33% | 86.2%
14 | 21 июн 22 | 100% | - | 100% | 66.2% | - | 77.88% | 47.33% | 88.22%
15 | 22 июн 22 | 100% | - | 100% | 71.08% | - | 83.62% | 47.33% | 90.4%
16 | 23 июн 22 | 100% | - | 100% | 74.38% | - | 87.51% | 47.33% | 91.88%
17 | 25 июн 22 | 100% | - | 100% | 79.02% | - | 92.97% | 54.94% | 93.96%
18 | 27 июн 22 | 100% | - | 100% | 81.06% | - | 95.37% | 70.25% | 94.88%
19 | 28 июн 22 | 100% | - | 100% | 83.77% | - | 98.56% | 70.25% | 96.08%
20 | 29 июн 22 | 100% | - | 100% | 86.92% | - | 100% | 70.25% | 97.07%
21 | 30 июн 22 | 100% | - | 100% | 93.45% | - | 100% | 93.41% | 98.53%
22 | 01 июл 22 | 100% | - | 100% | 100% | - | 100% | 100% | 100%

## 007 20х50 НерюнгриМеталлик
Производственный отчет нарастающим итогом на отчетную дату
Проект: | 007 20х50 НерюнгриМеталлик
Утеплитель
№ | Дата | Раскрой полипропилена | Пришить крючки и петли | Сшивка полипропилена | Наклейка синтепона | Пробивка люверс | Сборка | Упаковано | Общая готовность утеплителя
1 | 03 май 22 | 46.01% | - | 40.05% | 28.41% | - | 28.41% | 11.7% | 36.28%
2 | 08 май 22 | 100% | - | 100% | 40.44% | - | 40.44% | 11.7% | 72.54%
3 | 11 май 22 | 100% | - | 100% | 49.44% | - | 47.94% | 11.7% | 76.34%
4 | 12 май 22 | 100% | - | 100% | 58.44% | - | 56.94% | 11.7% | 80.49%
5 | 14 май 22 | 100% | - | 100% | 67.44% | - | 65.94% | 11.7% | 84.65%
6 | 16 май 22 | 100% | - | 100% | 74.95% | - | 73.44% | 43.44% | 88.11%
7 | 17 май 22 | 100% | - | 100% | 82.45% | - | 80.95% | 43.44% | 91.57%
8 | 19 май 22 | 100% | - | 100% | 88.93% | - | 88.93% | 43.44% | 94.9%
9 | 21 май 22 | 100% | - | 100% | 99.05% | - | 97.61% | 43.44% | 99.24%
10 | 23 май 22 | 100% | - | 100% | 100% | - | 100% | 100% | 100%

## 015 20х50 МодернМашинери
Производственный отчет нарастающим итогом на отчетную дату
Проект: | 015 20х50 МодернМашинери
Утеплитель
№ | Дата | Раскрой полипропилена | Пришить крючки и петли | Сшивка полипропилена | Наклейка синтепона | Пробивка люверс | Сборка | Упаковано | Общая готовность утеплителя
1 | 31 май 22 | 22.95% | - | 15.82% | 0% | - | 0% | 0% | 11.14%
2 | 01 июн 22 | 42.16% | - | 35.03% | 0% | - | 0% | 0% | 22.18%
3 | 02 июн 22 | 50.89% | - | 43.76% | 0% | - | 0% | 0% | 27.19%
4 | 03 июн 22 | 66.77% | - | 66.77% | 0% | - | 0% | 0% | 38.38%
5 | 04 июл 22 | 73.28% | - | 66.15% | 0% | - | 0% | 0% | 40.07%
6 | 05 июл 22 | 100% | - | 100% | 3.04% | - | 3.04% | 0% | 58.76%
7 | 06 июл 22 | 100% | - | 100% | 8.22% | - | 8.22% | 4.05% | 60.96%
8 | 07 июл 22 | 100% | - | 100% | 9.24% | - | 9.24% | 3.03% | 54.82%
9 | 08 июл 22 | 100% | - | 100% | 12.46% | - | 12.46% | 3.03% | 56.42%
10 | 11 июл 22 | 100% | - | 100% | 15.88% | - | 15.88% | 3.03% | 58.12%
11 | 12 июл 22 | 100% | - | 100% | 14.92% | - | 14.92% | 14.92% | 58.98%
12 | 14 июл 22 | 100% | - | 100% | 17.74% | - | 17.74% | 16.33% | 60.34%
13 | 15 июл 22 | 100% | - | 100% | 19.15% | - | 19.15% | 17.74% | 61.02%
14 | 18 июл 22 | 100% | - | 100% | 23.38% | - | 23.38% | 21.97% | 63.06%
15 | 19 июл 22 | 100% | - | 100% | 27.61% | - | 27.61% | 21.97% | 65.1%
16 | 20 июл 22 | 100% | - | 100% | 30.43% | - | 30.43% | 21.97% | 66.46%
17 | 21 июл 22 | 100% | - | 100% | 34.66% | - | 34.66% | 33.25% | 68.5%
18 | 22 июл 22 | 100% | - | 100% | 38.9% | - | 38.9% | 38.9% | 70.54%
19 | 25 июл 22 | 100% | - | 100% | 44.54% | - | 44.54% | 38.9% | 73.26%
20 | 26 июл 22 | 100% | - | 100% | 51.59% | - | 51.59% | 45.95% | 76.66%
21 | 27 июл 22 | 100% | - | 100% | 59.18% | - | 59.18% | 54.41% | 80.32%
22 | 01 авг 22 | 100% | - | 100% | 95.81% | - | 94.2% | 92.59% | 97.59%

## 026 30х45 ГАС
Производственный отчет нарастающим итогом на отчетную дату
Проект: | 026 30х45 ГАС
Утеплитель
№ | Дата | Раскрой полипропилена | Пришить крючки и петли | Сшивка полипропилена | Наклейка синтепона | Пробивка люверс | Сборка | Упаковано | Общая готовность утеплителя

## 041 18х60 ВЧНГ
Производственный отчет нарастающим итогом на отчетную дату
Проект: | 041 18х60 ВЧНГ
Утеплитель
№ | Дата | Раскрой полипропилена | Пришить крючки и петли | Сшивка полипропилена | Наклейка синтепона | Пробивка люверс | Сборка | Упаковано | Общая готовность утеплителя